บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ   กลุ่มงานบริหารบุคคล   โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

ที่       ทพ.04.215/๒๕๖๒                           วันที่      16    เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖3

เรื่อง   รายงานกิจกรรมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

เรียน	ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา

สิ่งที่ส่งมาด้วย   รายงานผลดำเนินกิจกรรมอบรมครูนอกสถานศึกษา  .       จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ กลุ่มงานบริหารบุคคล ได้รับมอบหมายให้ดำเนินกิจกรรมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพครูผู้สอน/สนับสนุนส่งเสริมการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒  ระหว่างวันที่ 16 .เดือน พฤษภาคม พ.ศ  ๒๕๖๒ – 15 พฤษภาคม 2563  ณ  โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา  อำเภอเกาะสมุย   จังหวัดสุราษฎร์ธานี   มีงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 13,000.บาท ใช้ไป 0 บาท คงเหลือ 13,000บาท

# บัดนี้การดำเนินกิจกรรมตามโครงการดังกล่าวได้ดำเนินการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการจัดกิจกรรม ตามรายงานที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ .........................................ผู้รับผิดชอบ

(นางสาวมาสีเต๊าะ  ซอมัด)

ตำแหน่ง ครู.คศ.1

| ความเห็นของผู้รับผิดชอบ ควรยุติกิจกรรม เนื่องจาก........................................... .......................................................... ควรทำกิจกรรมต่อ เนื่องจาก........................................... .......................................................... ลงชื่อ.................................................. (.....................................) ผู้รับผิดชอบกิจกรรม ตำแหน่ง........................... | ความเห็นของผู้นิเทศติดตาม ควรยุติกิจกรรม เนื่องจาก........................................... .......................................................... ควรทำกิจกรรมต่อ เนื่องจาก........................................... .......................................................... ลงชื่อ.................................................. (.....................................) ฝ่ายงานแผนงาน โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา | ความเห็นของผู้บังคับบัญชา ควรยุติกิจกรรม เนื่องจาก........................................... .......................................................... ควรทำกิจกรรมต่อ เนื่องจาก........................................... .......................................................... ลงชื่อ.................................................. (.....................................) ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา |
| --- | --- | --- |

รายงานผลการดำเนินกิจกรรมอบรมครูนอกสถานศึกษา

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ

************************************

- ผลตามวัตถุประสงค์

1. ครูและบุคลากรมีการปฏิบัติงานอยู่ในระดับดีมาก
2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการพัฒนาตนเอง
3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกำลังใจที่ดี

- ผลตามตัวชี้วัดความสำเร็จ

| ตัวชี้วัดความสำเร็จ | ผล |
| --- | --- |
| เชิงปริมาณ : |  |
| - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 | ร้อยละ 100 |
| เชิงคุณภาพ : |  |
| - ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีความพึงพอใจ ร้อยละ 86 | ร้อยละ 93.84 |

*หมายเหตุ ข้อมูลตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับโครงการ

3. สรุปผล

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ กิจกรรมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100 บุคลากรที่เข้าร่วมโครงการมีแรงจูงใจและเจตคติที่ดีต่อการเข้าร่วมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 86 และบุคลากรที่เข้าร่วมโครงการได้เข้าร่วมโครงการคิดเป็นร้อยละ 100 โดยโครงการนี้มีหน่วยงานรับผิดชอบ คือ กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ กิจกรรมติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงาน มีเป้าหมายให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนได้เข้าร่วมกิจกรรม
ได้ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 16 .เดือน พฤษภาคม พ.ศ.  ๒๕๖๒ – 15 พฤษภาคม 2563โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทางวิชาชีพ กิจกรรมอบรมครูนอกสถานศึกษา
เฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ เห็นด้วยมากที่สุด ค่าเฉลี่ย x = 4.69  และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม ร้อยละ 100

4. ปัญหา/อุปสรรค

1. การส่งผลการประเมินความพึงพอใจล่าช้า

2. ต้องมีการติดตามอย่างเคร่งครัด ถึงจะมีการลงมือประเมินผล

5. ข้อเสนอแนะ

1. ประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินการให้มากขึ้น เพื่อกิจกรรมจะได้สมบูรณ์

2. ควรดำเนินโครงการให้เป็นระบบและมีขั้นตอน

ภาพประกอบ

การอบรม