**แผนงาน/โครงการ**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม/เป้าหมาย** | **ประเภทกลุ่มเป้าหมาย** | **จำนวน (คน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการศิลปกรรมเยาวชน คนสมุย รักสิ่งแวดล้อม | ๑. หาทีมงานแกนนำอาสาสมัครที่สนใจกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะเพื่อเด็กและเยาวชน  ๒. ทีมงานร่วมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดทิศทางการทำงาน,วางแผนงานร่วมกัน รวมทั้งสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิดเกี่ยวกับลักษณะงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน  ๓. กำหนดแผนงานและกิจกรรมของโครงการอย่างละเอียดตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่ของทีมงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน  ๔. ประสานงานกับพื้นที่ เช่น กลุ่ม องค์กร หน่วยงานและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการ  ๕. สรุปผลและประเมินหลังดำเนินการ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคณะทำงาน | นักเรียนและบุคคลทั่วไป | ๕๐ | ๑๑๖,๒๐๐ | โรงเรียน  ทีปราษฎร์พิทยา | โรงเรียน  ทีปราษฎร์พิทยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงาน/โครงการ**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม/เป้าหมาย** | **ประเภทกลุ่มเป้าหมาย** | | **จำนวน (คน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๒ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะในโรงเรียนอย่างยั่งยืน | ๑.สำรวจข้อมูล  ๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินโครงการ  ๓.ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง  ๔.ดำเนินงานกิจกรรมการอบรมตามโครงการ  ๕.สรุปและประเมินผลจัดสถานที่ในการจัดอบรม | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียน  ทีปราษฎร์พิทยา | | ๑๖๐ | ๖๔,๒๕๐ | โรงเรียน  ทีปราษฎร์พิทยา | โรงเรียน  ทีปราษฎร์พิทยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และยาเสพติด คนไร้ควัน คุณทำได้ | ๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ๒. ชี้แจงนักเรียนเพื่อทราบมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาบุหรี่และยาเสพติด  ๓. คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงบุหรี่และยาเสพติด  ๔. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงบุหรี่และยาเสพติด  ๕. จัดอบรมนักเรียนโครงการ สถานศึกษาปลอดบุหรี่และยาเสพติด คนไร้ควัน คุณทำได้ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาล สถานีตำรวจ  ๖. ประเมินผลหลังจากจัดกิจกรรม | | นักเรียน | ๑๕๐ | ๒๖,๒๖๕ | โรงเรียน  ทีปราษฎร์พิทยา | โรงเรียน  ทีปราษฎร์พิทยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงาน/โครงการ**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม/เป้าหมาย** | **ประเภทกลุ่มเป้าหมาย** | **จำนวน (คน)** | **งบประมาณ**  **(บาท)** | **สถานที่ดำเนิน**  **การ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | | | **พ.ศ. ๒๕๖๑** | | | | | | | | |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๔ | โครงการ วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ | ๑. จัดทำโครงการขออนุมัติต่อผู้บริหาร  ๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ  ๓. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จัดทำแผนการประชุม  ๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | นักเรียน | ๒๐๐ | ๔๑,๐๙๐ | โรงเรียน  ทีปราษฎร์พิทยา | โรงเรียน  ทีปราษฎร์พิทยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการเต้นแอโรบิกสำหรับเด็กอ้วนเพื่อสุขภาพ | ๑. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรับทราบและรับรู้การทำโครงการและเข้าร่วม  ๒. ประเมินสุขภาพด้วยการช่างน้ำหนักวัดส่วนสูง  ๓. ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิก ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสามวัน  ๔. สรุปผลการดำเนินโครงการ | นักเรียน | ๕๐ | ๒๓,๘๕๐ | โรงเรียน  ทีปราษฎร์พิทยา | โรงเรียน  ทีปราษฎร์พิทยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการป้องกันอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยให้นักเรียน | ๑. ประชุมแจ้งการดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง  ๒. ลงทะเบียนแบบบันทึกขอใช้รถจักรยานยนต์  ๓. ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์  ๔. จัดอบรมนักเรียนโครงการ ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยให้นักเรียน โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจ และสำนักงานขนส่ง  ๕. ประเมินผลหลังจากจัดกิจกรรม | นักเรียน | ๒๕๐ | ๔๗,๙๔๘ | โรงเรียน  ทีปราษฎร์พิทยา | โรงเรียน  ทีปราษฎร์พิทยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |