**แผนงาน/โครงการ**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม/เป้าหมาย** | **ประเภทกลุ่มเป้าหมาย** | **จำนวน (คน)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๑ | โครงการศิลปกรรมเยาวชน คนสมุย รักสิ่งแวดล้อม | ๑. หาทีมงานแกนนำอาสาสมัครที่สนใจกิจกรรมเกี่ยวกับศิลปะเพื่อเด็กและเยาวชน๒. ทีมงานร่วมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดทิศทางการทำงาน,วางแผนงานร่วมกัน รวมทั้งสร้างความเข้าใจในกระบวนการคิดเกี่ยวกับลักษณะงานให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน๓. กำหนดแผนงานและกิจกรรมของโครงการอย่างละเอียดตลอดจนกำหนดบทบาทหน้าที่ของทีมงานให้เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละคน๔. ประสานงานกับพื้นที่ เช่น กลุ่ม องค์กร หน่วยงานและโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการดำเนินการ ๕. สรุปผลและประเมินหลังดำเนินการ เพื่อปรับปรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับพื้นที่และเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของคณะทำงาน  | นักเรียนและบุคคลทั่วไป | ๕๐ | ๑๑๖,๒๐๐ | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงาน/โครงการ**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม/เป้าหมาย** | **ประเภทกลุ่มเป้าหมาย** | **จำนวน (คน)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๒ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการคัดแยกขยะในโรงเรียนอย่างยั่งยืน | ๑.สำรวจข้อมูล๒.กำหนดวัน เวลา สถานที่ดำเนินโครงการ๓.ติดต่อประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ๔.ดำเนินงานกิจกรรมการอบรมตามโครงการ ๕.สรุปและประเมินผลจัดสถานที่ในการจัดอบรม | นักเรียนและบุคลากรโรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา | ๑๖๐ | ๖๔,๒๕๐ | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๓ | โครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่และยาเสพติด คนไร้ควัน คุณทำได้ | ๑. ประชุมผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง๒. ชี้แจงนักเรียนเพื่อทราบมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหาบุหรี่และยาเสพติด๓. คัดกรองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงบุหรี่และยาเสพติด๔. จัดประชุมผู้ปกครองนักเรียนกลุ่มเสี่ยงบุหรี่และยาเสพติด๕. จัดอบรมนักเรียนโครงการ สถานศึกษาปลอดบุหรี่และยาเสพติด คนไร้ควัน คุณทำได้ โดยวิทยากรจากโรงพยาบาล สถานีตำรวจ ๖. ประเมินผลหลังจากจัดกิจกรรม | นักเรียน | ๑๕๐ | ๒๖,๒๖๕ | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**แผนงาน/โครงการ**

**กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลนครเกาะสมุย**

**ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ลำดับ** | **โครงการ/กิจกรรม** | **รายละเอียดของกิจกรรม/เป้าหมาย** | **ประเภทกลุ่มเป้าหมาย** | **จำนวน (คน)** | **งบประมาณ****(บาท)** | **สถานที่ดำเนิน****การ** | **หน่วยงานดำเนินการ** | **พ.ศ. ๒๕๖๐** | **พ.ศ. ๒๕๖๑** |
| **ต.ค.** | **พ.ย.** | **ธ.ค.** | **ม.ค.** | **ก.พ.** | **มี.ค.** | **เม.ย.** | **พ.ค.** | **มิ.ย.** | **ก.ค.** | **ส.ค.** | **ก.ย.** |
| ๔ | โครงการ วัยเรียน วัยใส ใส่ใจเรื่องเพศ | ๑. จัดทำโครงการขออนุมัติต่อผู้บริหาร๒. จัดทำคำสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการดำเนินการ๓. จัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการ จัดทำแผนการประชุม๔. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง | นักเรียน | ๒๐๐ | ๔๑,๐๙๐ | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๕ | โครงการเต้นแอโรบิกสำหรับเด็กอ้วนเพื่อสุขภาพ | ๑. ประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนรับทราบและรับรู้การทำโครงการและเข้าร่วม๒. ประเมินสุขภาพด้วยการช่างน้ำหนักวัดส่วนสูง๓. ออกกำลังกายโดยการเต้นแอโรบิก ไม่น้อยกว่าสัปดาห์ละสามวัน๔. สรุปผลการดำเนินโครงการ | นักเรียน | ๕๐ | ๒๓,๘๕๐ | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ๖ | โครงการป้องกันอุบัติเหตุ ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยให้นักเรียน  | ๑. ประชุมแจ้งการดำเนินงานแก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง๒. ลงทะเบียนแบบบันทึกขอใช้รถจักรยานยนต์๓. ตรวจสภาพรถจักรยานยนต์๔. จัดอบรมนักเรียนโครงการ ขับขี่ปลอดภัยสร้างวินัยให้นักเรียน โดยวิทยากรจากสถานีตำรวจ และสำนักงานขนส่ง ๕. ประเมินผลหลังจากจัดกิจกรรม | นักเรียน | ๒๕๐ | ๔๗,๙๔๘ | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา | โรงเรียนทีปราษฎร์พิทยา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |